## Sheet1
时间 | 文档 | [10 empty] | 代码构造 |  |  |  | 测试与修复 |  |  |  |  | 会议 | 其他与说明
| 需求开发文档 |  |  | 设计开发文档 |  | 测试文档 |  |  |  |  | 人机交互 | [11 empty] | 原有：需求简述v1.0
| 需求简述 | 用例文档 | 需求规格 | 体系结构 | 详细设计 | admin | client | staff | busi | 系统 |  | admin | client | staff | busi | admin | client | staff | busi | 系统 |  |  | 产品：大量的会议记录
2020-05-05 | 启动 | [19 empty] | 项目规划会 | 讨论项目需求与目标，设计项目管理方案 | 产品：需求简述v1.0 - v1.1 把原本pdf里的需求删了会员，删了酒店详情页除预订外的其他功能，删了搜索功能，自动改手动
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10 | 完成 | [19 empty] | 需求开发启动会 | 完成项目需求的制定，启动需求开发过程
2020-05-11 |  | 启动
2020-05-12
2020-05-13 |  | 完成 | 启动 | [19 empty] | 产品：用例文档
2020-05-14 | 结束 | [19 empty] | 需求评审会 | 完成需求开发过程，进行需求开发评审与规范检查 | 产品：需求规格文档、需求评审文档
2020-05-15 | [21 empty] | 休整
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18 |  |  |  | 启动 | [16 empty] | 体系结构设计会 | 进行体系结构与大致设计 | 产品：需求简述v1.1 - v1.2 此处需求变更【需求变更记录文档】，简化优惠券匹配，简化优惠券种类；用例文档、需求规格文档的更新
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22 |  |  |  | 完成 | [18 empty] | 产品：体系结构文档
2020-05-23 |  |  |  |  | 启动 | [6 empty] | 启动 | [8 empty] | 代码启动会 | 启动代码过程，同时编写详细设计文档
2020-05-24
2020-05-25 |  |  |  |  | admin完 | 启动 | [5 empty] | 完成 |  |  |  | 启动
2020-05-26 | [5 empty] | 完成 | [6 empty] | 启动 |  |  | 完成 |  |  |  |  | 评审与测试会 | 完成admin角色测试评审，启动client角色 | 产品：该角色代码构造评审文档、测试文档、详细设计文档的一部分
2020-05-27
2020-05-28 |  |  |  |  | client完 |  | 启动 | [5 empty] | 完成 |  |  |  | 启动
2020-05-29 | [6 empty] | 完成 | [6 empty] | 启动 |  |  | 完成 |  |  |  | 评审与测试会 | 完成client角色测试评审，启动staff角色 | 产品：该角色代码构造评审文档、测试文档、详细设计文档的一部分
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02 |  |  |  |  | break | [8 empty] | break | [7 empty] | 休整
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05 |  |  |  |  | staff完 | [15 empty] | 设计会议 | staff设计梳理，需求变更 | 产品：该角色代码构造评审文档、测试文档、详细设计文档的一部分
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08 |  |  |  |  | break | [8 empty] | break | [7 empty] | 准备机考，学期末相关事宜
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12 | [20 empty] | 复工会议 | 复工：已完成工作与待完成工作梳理
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15 | [7 empty] | 启动 | [5 empty] | 完成 |  |  |  | 启动
2020-06-16 | [7 empty] | 完成 | [6 empty] | 启动 |  |  | 完成 |  |  | 评审与测试会 | 完成staff角色，启动busi角色 | 产品：该角色代码构造评审文档、测试文档、详细设计文档的一部分
2020-06-17 |  |  |  |  | busi完
2020-06-18 |  |  |  | 结束 |  |  |  |  | 启动 | [9 empty] | 启动
2020-06-19 | [8 empty] | 完成 | 启动 | 启动 | 结束 | [6 empty] | 完成 | 启动 | 评审与测试会 | 完成busi角色，进行系统测试 | 产品：详细设计文档、该角色代码构造评审文档、测试文档、人机交互文档
2020-06-20
2020-06-21 | [5 empty] | 结束
2020-06-22 | [15 empty] | 结束 |  |  |  |  | 代码构建与测试部分完结会 | 完成系统测试与BUG修复，开始文档整理 | 产品：系统测试文档
2020-06-23 | 启动整理 | [19 empty] | 文档总结启动会 | 整理相关文档和数据，制定最终文档体系目标
2020-06-24
2020-06-25 | [20 empty] | 文档整理完结会 | 文档整理基本完结，小修小补
2020-06-26 | 结束 | [19 empty] | 项目完结会 | 项目完结撒花 | 产品：项目总结文档
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30